## Metodologia
|  | OBJETIVO | OBSERVACIONES
D | DEFINIR | Definiir un problema y su cobertura, conformar el equipo, elaborar un cronograma | En Six Sigma los problemas son tratados a través de proyectos, se define un equipo, un cronograma, alcance, meta, beneficio e inversiones
M | MEDIR | Cuantificar un problema, sus SINTOMAS, identificar el origen del problema | Cuando un médico examina un paciente, primero le toma mediciones, examina los sintomas: temperatura, presión, examenes de sangre. Cuando un equipo de criminalista llega al lugar del crimen su primera actividad es recolectar evidencias. En esta etapa se buscamos las causas y SINTOMAS
A | ANALIZAR | Identificar las CAUSAS del problema | Despúes que conocemos el problema lo suficiente (MEDIR) ahora identificamos sus CAUSAS
I | MEJORAR | Proponer un solución y testearla | Elaboramos rapidamente despues de conocer las CAUSAS del problema
C | CONTROLAR | Implantar medidas de control e implantar la solución | No basta mejorar, necesitamos garantizar que las mejores perduren a través de medidas de control
AREAS DE APLICACIÓN DELSIX SIGMA EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL (PERO PUEDE APLICARSE A CUALQUIER EMPRESA)
SIX SIGMA
LA METODOLOGIA SIX SIGMA: DMAIC
Definir
Medir
Analizar
Mejorar
Controlar
Definir el proyecto
DEFINICIÓN DE "Y"
Recolectar datos, medir los sintomas, DESCRIPCION DE "Y"
Identificar las Causa - Raiz
IDENTIFICACION DE "X"
Generar solución y testear (Plan de Acción) SOLUCION "X"
Implantar y garantizar una solución sostenible CONTROL "X"
MEJORA DE PROCESOS EXISTENTES
PRODUCCION
ADMINISTRACION
COMERCIAL
Ingeniería de Procesos
Ingeniería de Productos
Laboratorios
Calidad
Logística
Etc.
Tecnología de información
Recursos Humanos
Contraloría
Etc.
Ventas
Markenting
Posventa
Etc.
ENFOQUE A SER ELEGIDO
D.I.D.O.V
Definir, Identificar, Diseñar, Optimizar y Verificar
D.M.A.I.C
Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar
D.M.A.D.V
Definir, Medir, Analizar, Diseñar y Verificar
Es un nuevo Producto, Servicio o Proceso?
SI
NO
Es la mejora de un Producto, Servicio o Proceso?
PROCESO
PRODUCTO
Definimos los problemas y objetivos
Qué necesito mejorar? Podemos medirlo?
Analizamos el proceso. definimos los factores de influencia
Identificamos e implantar las mejoras
Asegurarse de que las mejoras perduren
SERVICIOS
Proceso de atención
Ventas
Markenting
Posventa
Etc.

## Herramientas
Aplicaciones
| Herramienta | D | M | A | I | C | Funciones
1 | Muestreo |  | X |  | X |  |  | ✓
2 | Análisis de riesgos |  |  |  | X |  |  | ✓
3 | Analisis de varianza (ANOVA) |  |  | X |  |  | Comparar media | ✓
4 | Arbol de costos | X | X |  |  |  |  | ✓
5 | Arbol de estructura |  | X |  |  |  |  | ✓
6 | Box Plot (Diagrama de caja) |  | X | X |  |  | Utilizado para comparar distribuciones | ✓
7 | Brainstorming | X | X | X |  |  |  | ✓
8 | Capacidades / Z bench |  | X |  | X | X | Medir estadisticamente la fracción fuera de especificaciones | ✓
9 | CEP (control estadístico Procesos) |  |  |  |  | X | Evaluación y control de procesos | ✓
10 | Cronograma / Gráfico de Gantt | X | X | X | X | X |  | ✓
11 | Costo - Beneficio | X |  |  | X | X |  | ✓
12 | Diagrama de afinidades | X |  | X |  |  | Ideas grupales relacionadas, utilizadas despúes de una lluvia de ideas | ✓
13 | Diagrama de dispersión / Scatter Diagram |  | X |  |  |  | Visualizar posibles relaciones entre variables | ✓
14 | Diagrama de Radar / Radar Chart |  | X |  |  |  | Visualizar en un único gráfico diversas comparaciones | ✓
15 | Diseño de experimentos (DOE) |  |  | X | X |  | Confirmar y cuantificar los "X" vitales | ✓
16 | Entrevistas |  | X | X |  |  |  | ✓
17 | Espina de pescado |  |  | X |  |  |  | ✓
18 | Estratificaciones |  | X | X |  |  |  | ✓
19 | Análisis de Modo y Efecto de Falla (FMEA) |  |  | X | X
20 | Gage R&R (variación Repetibilidad y Reproducibilidad) |  | X |  |  |  | Evaluar el sistema de medición
21 | Gráfico de series de tiempo - Run Chart |  | X | X
22 | Histograma |  | X | X
23 | Intervalo de Confianza |  | X | X | X | X | Definir estadisticamente el intervalo de confianza de una X
24 | Mapa de procesos | X |  | X
25 | Matriz de Causa Efecto |  |  | X
26 | Matriz de responsabilidades | X |  |  |  | X
27 | Pareto / ABC |  | X | X | X
28 | Plan de Control |  |  |  |  | X | Garantizar que la solución propuesta perdure
29 | La casa de calidad (QFD: Quality Function Deployment) | X
30 | Regresión |  |  | X | X
31 | Superficie de respuesta (RSM) |  |  |  | X |  | Optimizar las "X"s
32 | Prueba de hipótesis |  |  | X |  |  | Comparar dos medias
33 | Prueba de normalidad, etc |  | X |  |  |  | Verificar si una muestra sigue una distribución normal
34 | Prueba de Chi-quadrado |  |  | X |  |  | Prueba de independencia de dos variables discretas
35 | Balanced Scorecard |  |  |  |  | X | Control de las iniciativas Six Sigma
36 | PMI | X |  |  |  | X | Gestión del proyecto que sea complejo
HERRAMIENTAS SIX SIGMA: DMAIC

## Proyecto
TENEMOS UN PROBLEMA EN UN PROCESO EXISTENTE, DESEAMOS Y DECIDIMOS APLICAR SIX SIGMA
Etapa | Paso | Herramienta | Resultado
D (Definir) | Definir el proyecto | Ficha técnica del proyecto (Project Char) | Proyecto definido (Tema, Alcance, Equipo, Metas, Hitos (fechas, plazos)
|  | Análisis del potencial | Beneficios esperados del proyecto en S/ / año
| Mapa de Procesos | SIPOC (Análisis del cliente - proveedor) | Comienzo/fin del proceso, principales pasos del proceso, variables resultado "Y", entradas y variables del proceso "X"
| Necesidades del cliente | Mapa de empatia | Características específicas del cliente
|  | Voz del cliente: entrevista presencial, entrevista escrita, modelo de Kano, diagrama de afinidad | Deseos de los clientes, necesidades más importantes
|  | CTQs (Critical to Quality) | Necesidades de clientes medibles, magnitudes de medida, especificaciones.
M (Medir) | Mapa de Proceso | Mapa de proceso, SIP, Voz del cliente | Recolección de variables de salida (Y), entradas y variables de proceso (X)
| Posibles variables de entrada | Diagrama de Ishikawa, Matriz de Prioridad, FMEA | Brainstorming de muchas posibles causas, selección de las más probables "vital few"
| Recolección de datos | Niveles de medida, plan de recogida de muestras aleatoria, métodos de colección de datos, herramientas de colección de datos | Hipótesis formuladas verbalmente, hipótesis operacional, método de colección de datos
| Sistema de medida | Estimación de repetitividad y reproductibilidad (RR): datos continuos, datos discretos, estimación linealidad | Medidas de calidad del sistema de medida, sistema de medida fiable (datos fidedignos), comienzo de la colección de datos real
| Presentación de datos | Diagrama de Pareto, Histograma, Diagrama del curso, Gráfico de Control, Diagrama de Dispersión | Visualización de la colección de datos, primera versión de hipótesis (suposiciones)
| Capacidad del proceso | DPU (Defectos por Unidad) / DPM (Defectos por Millón); CpK (Capacidad del Proceso), PpK (Rendimiento del Proceso), Sigma del proceso | Procesos de calidad calculados del actual proceso
A (Analizar) | Identificación causa-raiz | Básicas: Diagrama causa-efecto, Análisis causa-raiz, Brainstorming, Pareto (ABC), Mapa de proceso, VSM (Value Stream Mappling). Avanzadas: DOE (Diseño de experimentos, Prueba de hipótesis (ANOVA) | Causas de los problemas, variables "X" e "Y"
I (Mejorar) | Proponer una solución, probar la solución, realizar un piloto, implantar la solución | Análisis de riesgos, Z bench, Diagrama de Gantt, Costo Beneficio, Diseño de Experimentos (DOE), FMEA, Intervalo de confianza, Pareto (ABC), Regresión, Superficie de Respuesta (RSM), Matriz de priorización | Establecer acciones de mejoras mediante el desarrollo de un piloto y la implantación de la solución
C (Controlar) | Definir acciones de control, implantar las mejoras, validar los beneficios, documentar el proyecto | Z bench, CEP (Control Estadístico de Procesos), Gráfico de Gantt, Costo-Beneficio, Intervalo de confianza, Matriz de responsabilidades, Plan de control, Balanced Scorecard, Indicadores de desempeño | Controlar, beneficios positivos, documentación del proyecto, eliminar el problema.
COMO PODEMOS O DEBERIAMOS ABORDAR LOS PROBLEMAS:
1. El Plan de Acción solo podría ocurrir después de conocer el problema y sus causas (es impracticable en ua sola reunión)
2. No podemos discutir un problema sin datos (entrar a una reunión con las manos vacias)
3. Los temas complejos deben desdoblarze para encontrar el origen de ellos problemas y enfocarse (no queremos hacer una ensalada)
4. Si no se identifica la causa raiz, no podemos definir acciones para resolver el problema.
5. Las acciones aisladas pueden no tener efecto cuando tenemos una visión parcial del problema.
6. La falta de una metodología nos lleva a actuar de manera aleatoria e inconsistente.
LA METODOLOGÍA SIX SIGMA:
Función: | Ayudar a resolver un problema
Cuando aplicar la metodología: |  | Cuando no tenemos conocimiento suficiente del problema y sus causas
Tamaño de proyecto: |  | No solo utilizamos para proyectos grandes, podemos utilizar en proyectos de corta duración
Nos ayudará a comprender mejor los problemas
Nos ayudará a solucionar los problemas
Cuando debermos utilizar six sigma?
Cuando un problema no son simples.
Cuando una causa no es fácil de ser resuelta.
Cuando todavia no logramos resolver un problema
COMO HACER UN PROYECTO SIX SIGMA DE MANERA CORRECTA:
Escoger los mayores problemas
Convocar a los mejores trabajadores relacionados
Proporcionar todas las herramientas necesarias, recursos y soporte gerencial para resolver el problema
Asegurar que el equipo pueda trabajar con dedicación al proyecto sin interrupciones con la debida priorizacion
Implantar las soluciones y medir los resultados
BARRERAS POTENCIALES PARA EL ÉXITO DEL EQUIPO SIX SIGMA:
Proyecto muy complejo
Equipo sin apoyo de la Gerencia, poco involucramiento el sponsor.
Objetivos poco significativos y en conflicto con otros proyectos
Falta de medición clara de los resultados
Equipo muy grande: lo ideal es de 3 a 6 personas
Falta de mejora en el propio equipo
Proyecto no alineado a las prioridades de la empresa
Equipo no entrenado
Ausencia de datos
El equipo en el proyecto no esta usando la metodología de manera apropiada
MINITAB COMO SOFTWARE MAS UTILIZADO EN SIX SIGMA
Contiene las siguientes herramientas:
Curva ABC o Pareto
Diagrama Causa Efecto
Diseño de Experimentos (DOE)
Gage R&R
Diversos tipos de gráficos
Previsiones (tendencias y estacionalidad)
Análisis de varianza (ANOVA)
Generación de distribuciones estadísticas
Gráficos de CEP
Estados de Capabilidades
Etc.
PROYECTO SIX SIGMA: DMAIC
MODELO KANO

## Flujo
FLUJO DE LA METODOLOGIA SIX SIGMA: DMAIC
Definir el problema
Describir el proceso
Medición Capaz y estable
Mejorar
Determinar variables significativas
Evaluar estabilidad y capacidad del proceso
Proceso Estable
Eliminar causas expeciales
Proceso capaz
Optimizar
Validar la mejora
Controlar el proceso
Mejorar continuamente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SI
NO
NO
SI
SI
NO

## Project Charter
No proyecto:
Titulo | [29 empty] | Actualizado:
Belt & Equipo
Sponsor
Problema
Alcance
Indicador
Valor base Indicador
Objetivo
Meta
Beneficios S/
Inversión S/
Beneficios intangibles
Dificultades esperadas
Riesgos esperados
PASOS / CONTROL |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SET |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Definir (D) | Planeado
Ejecutado
Medir (M) | Planeado
Ejecutado
Analizar (A) | Planeado
Ejecutado
Mejorar (I) | Planeado
Ejecutado
Controlar ( C) | Planeado
Ejecutado
PROYECTO SIX SIGMA: Project Charter

## Ejemplo
Nos dijeron que nuestra pizzería tenía una gran cantidad de quejas sobre entregas tardías (de pizzas). Y sabemos que el
el consumidor puede comenzar a llamar a la competencia.
Los accionistas están impacientes, el Gerente General pide acciones, el Gerente Comercial solicita un proyecto Six Sigma
a su personal.
Dato:
El tiempo medio de entrega es de 45 minutos
DEFINIR: | El problema es la gran cantidad e quejas por entregas atrasadas de las pizzas
La competencia esta atenta.
MEDIR | Como se va a medir el problema?
Por el tiempo de entrega (variable Y)
ANALIZAR: | Cuáles son las causas del problema
Cuáles son las variables más significativas
Se desdobla el problema
Causa - Raiz |  | Confirmación
Alta rotación personal |  | Reportes de RH confirman alta rotación
Falta de entrenamiento |  | Diversas fallas operacionales están relacionadas por falta de entrenamiento
Bajo salario |  | RH confirma que salario esta debajo el mercado
Muchas rutas nuevas |  | Varios condominios nuevos y sus rutas son dejadas por el personal pérdido (Clientes A)
Falta de capacidad de horno (días pico) |  | Reportes de pérdidas de producción son de un 25%
Falta de ingredientes |  | Reportes de pérdidas de producción son de un 47%, es la principal
MEJORAR: | Establecer acciones de mejora
Causa - Raiz |  | Acción | Plazo | Responsable | Prioridad
Alta rotación personal |  | Revisar los requisitos de la función y seleccionar con mayor rigurosidad al personal | 2020-07-20 | RH | 0
Falta de entrenamiento |  | Mejorar la formación sobre los puntos observados | 2020-07-30 | RH | 0
Bajo salario |  | Discutir el problema con el Gerente General y Gerente de RH | 2020-06-14 | RH | 0
Muchas rutas nuevas |  | Proveer de equipo para ubicación inmediata | 2020-06-20 | OP | 0
Falta de capacidad de horno (días pico) |  | Presentar proyecto de ampliación de horno | 2020-06-16 | OP | 0
Falta de ingredientes |  | Presentar un sub proyecto Six Sigma para gestión de materiales | 2020-06-22 | OP | 0
CONTROLAR: | Crear mecanismos para garantizar las mejoras obtenidas
Causa - Raiz |  | Acción | Plazo | Eficacia
Alta rotación personal |  | Revisar los requisitos de la función y seleccionar con mayor rigurosidad al personal | OK | Rotación disminuido
Falta de entrenamiento |  | Mejorar la formación sobre los puntos observados | OK | Fallas disminuidas
Bajo salario |  | Discutir el problema con el Gerente General y Gerente de RH | OK | Bonos otorgados por entregas a tiempo
Muchas rutas nuevas |  | Proveer de equipo para ubicación inmediata | OK
Falta de capacidad de horno (días pico) |  | Presentar proyecto de ampliación de horno | OK | Inversión realizada en Agosto
Falta de ingredientes |  | Presentar un sub proyecto Six Sigma para gestión de materiales | OK | Esta en la fase de medición
El tiempo medio de entrega esta cayendo.
Se va a monitorerar la evolución
Todas las acciones están siendo implementadas y se va a reforzar para llegar lo más pronto a la meta
PROYECTO SIX SIGMA: Ejemplo - Pizzeria
Histograma do Tempo
de Entrega
Una muestra com 100 dados

## Caso Problema
LAVACLIN es una empresa nacional de gran presencia en el mercado local que brinda servicio de lavado.
Con la finalidad de poder ser más productivos y eficientes, han decidido iniciar un Proyecto Six Sigma para disminuir el nivel de saldo en la línea de lavado
El saldo de la linea de lavado viene a ser la cantidad de Kg que se queda por mes y que no es recogido por los clientes, generando el siguiente problema:
Se realiza el lavado, se consume recursos, se almacena pero no se cobra porque el cliente no lo recoge, dado que la empresa cuando entrega el servicio
realiza la cobranza. Usted es el responsable del Proyecto Six Sigma y se le solicita desarrollar lo siguiente:
COMPLETAR TODO LO INDICADO
DEFINIR:
Definir el problema y elaborar el Project Charter
MEDIR:
Data recogida de saldos de línea de lavado tomado en muestras agrupadas de 15 días.
Se pesarón las prendas en diferentes momentos en el rango de la muestra. | [8 empty] | Z = 3
Cada Kg de ropa como saldo por entregar en promedio se cobraría | [5 empty] | 12 | soles sin IGV
Muestra | Kg 1 | Kg 2 | Kg 3 | Kg 4 | Kg 5 | Kg 6 | Kg 7 | Kg 8 | Total S/
S1 | 138.25 | 160.78 | 210.84 | 364.1 | 135.6 | 145.65 | 184.6 | 136.4 | 17714.64
S2 | 120.45 | 146.3 | 165.4 | 184.36 | 126.8 | 140.65 | 124.98 | 113.7 | 13471.68
S3 | 245.6 | 216.8 | 220.6 | 190.63 | 245.61 | 360.5 | 150.6 | 265.34 | 22748.16
S4 | 265.56 | 284.98 | 210.65 | 165.45 | 215.89 | 302.6 | 209.4 | 231.9 | 22637.16
S5 | 214.6 | 216.5 | 206.5 | 198.46 | 206.5 | 208.48 | 310.4 | 306.4 | 22414.08
S6 | 189.45 | 210.87 | 212.65 | 214.65 | 215.6 | 218.6 | 254.6 | 301.6 | 21816.24
S7 | 246.7 | 249.5 | 184.6 | 310.6 | 256.2 | 314.6 | 184.6 | 210.5 | 23487.6
S8 | 165.48 | 184.6 | 200.6 | 300.8 | 200.48 | 165.84 | 136.45 | 164.25 | 18222
S9 | 178.46 | 310.8 | 190.6 | 312.6 | 306.2 | 148.36 | 165.4 | 129.4 | 20901.84
S10 | 210.65 | 316.4 | 321.15 | 164.58 | 203.4 | 200.16 | 178.4 | 206.4 | 21613.68
S11 | 216.98 | 308.4 | 164.8 | 194.76 | 188.7 | 195.46 | 198.46 | 198.45 | 19992.12
S12 | 313.4 | 214.8 | 102.6 | 200.45 | 164.53 | 184.63 | 236.45 | 300.45 | 20607.72
S13 | 283.4 | 210.65 | 218.4 | 194.6 | 230.48 | 214.68 | 189.48 | 246.7 | 21460.68
S14 | 165.4 | 136.4 | 309.4 | 148.65 | 245.6 | 216.48 | 236.45 | 218 | 20116.56
S15 | 198.4 | 145.2 | 264.3 | 204.65 | 165.4 | 360.4 | 289.41 | 246.78 | 22494.48
S16 | 264.8 | 186.4 | 234.5 | 185.6 | 176.1 | 194.6 | 306.78 | 264.59 | 21760.44
S17 | 266.8 | 189.4 | 257.1 | 210.5 | 184.6 | 206.7 | 300.45 | 243.1 | 22303.8
S18 | 304.9 | 175.6 | 150.8 | 205.4 | 164.36 | 189.4 | 160.45 | 230.18 | 18973.08
S19 | 165.1 | 213.5 | 200.8 | 164.8 | 206.7 | 194.8 | 258.4 | 254.18 | 19899.36
S20 | 285.4 | 306.7 | 194.3 | 112.36 | 310.45 | 245.1 | 260.48 | 308.1 | 24274.68
416910
Desarrollar: | [5 empty] | Promedio por cobrar por día |  |  | 1389.7
Gráfica de Proceso "X" y "R" y calcular la capacidad de proceso "Cp" y "Cpk"
ANALIZAR:
Elaborar el diagrama causa - efecto, brainstorming
MEJORAR:
Proponer 2 soluciones y decidir por una de ellas, aplicar para la decisión la Matriz de priorización
CONTROLAR
Elaborar una matriz de responsabilidades, preparar un Plan de Control y definir un indicador de desempeño para cada actividad del plan de control
PROYECTO SIX SIGMA: Caso - Empresa Servicios

## SOLUCION
LAVACLIN es una empresa nacional de gran presencia en el mercado local que brinda servicio de lavado.
Con la finalidad de poder ser más productivos y eficientes, han decidido iniciar un Proyecto Six Sigma para disminuir el nivel de saldo en la línea de lavado
El saldo de la linea de lavado viene a ser la cantidad de Kg que se queda por mes y que no es recogido por los clientes, generando el siguiente problema:
Se realiza el lavado, se consume recursos, se almacena pero no se cobra porque el cliente no lo recoge, dado que la empresa cuando entrega el servicio
realiza la cobranza. Usted es el responsable del Proyecto Six Sigma y se le solicita desarrollar lo siguiente:
COMPLETAR TODO LO INDICADO
DEFINIR:
Definir el problema y elaborar el Project Charter
PROJECT CHARTER
[30 empty] | No proyecto: | [5 empty] | 1528
Titulo | Proyecto reducir el ingreso no percibido por saldo de lavado | [28 empty] | Actualizado: | [5 empty] | 2020-08-04
Belt & Equipo | Juan Villavicencio (Black Belt), Maria Gutierrez (Yellow Belt) Pedro Torres (Green Belt), Javier Rodriguez (Usuario)
Sponsor | Martin Ramirez (Gerente de Finanzas - Black Belt)
Problema | El ingreso no percibido por el saldo de lavado que el cliente no recoje
Alcance | Operaciones - Lavanderia
Indicador | % de prendas pendientes por recoger (analisis de variabilidad)
Valor base Indicador |  | 2605.6875
Objetivo |  | Reducir en 50% en los proximos MESES
Meta |  | 1302.8437
Beneficios S/ |  | 468720
Inversión S/ |  | 60000
Beneficios intangibles |  | 408720
Dificultades esperadas |  | Conseguir financiamiento, resistencia al cambio
Riesgos esperados |  | Perdida de Liquidez |  |  | PROGRAMA 2021
PASOS / CONTROL |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SET |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Definir (D) | Planeado | bar: ENE 1 to ENE 4
Ejecutado
Medir (M) | Planeado | bar: FEB 1 to FEB 4
Ejecutado
Analizar (A) | Planeado | bar: MAR 1 to MAR 4
Ejecutado
Mejorar (I) | Planeado | bar: ABR 1 to ABR 4
Ejecutado
Controlar ( C) | Planeado | bar: MAY 1 to DIC 4
Ejecutado
MEDIR:
Data recogida de saldos de línea de lavado tomado en muestras agrupadas de 15 días.
Se pesarón las prendas en diferentes momentos en el rango de la muestra. |  | FEB 4: Z = 3
Cada Kg de ropa como saldo por entregar en promedio se cobraría |  | FEB 1: 12; FEB 2: soles sin IGV; MAR 3: GRAFICA X; ABR 1: GRAFICA X
Muestra | Kg 1 | ENE 1: Kg 2; ENE 2: Kg 3; ENE 3: Kg 4; ENE 4: Kg 5; FEB 1: Kg 6; FEB 2: Kg 7; FEB 3: Kg 8; FEB 4: Promedio; MAR 1: Dinero No P; MAR 2: Rango; MAR 3: LCL; MAR 4: UCL; ABR 1: LCL; ABR 2: UCL
S1 | 138.25 | ENE 1: 160.78; ENE 2: 210.84; ENE 3: 364.1; ENE 4: 135.6; FEB 1: 145.65; FEB 2: 184.6; FEB 3: 136.4; FEB 4: 184.5275; MAR 1: 2214.33; MAR 2: 2742; MAR 3: 1926.8439; MAR 4: 3284.5311; ABR 1: 247.514; ABR 2: 3501.5953
S2 | 120.45 | ENE 1: 146.3; ENE 2: 165.4; ENE 3: 184.36; ENE 4: 126.8; FEB 1: 140.65; FEB 2: 124.98; FEB 3: 113.7; FEB 4: 140.33; MAR 1: 1683.96; MAR 2: 847.92; MAR 3: 1926.8439; MAR 4: 3284.5311; ABR 1: 247.514; ABR 2: 3501.5953
S3 | 245.6 | ENE 1: 216.8; ENE 2: 220.6; ENE 3: 190.63; ENE 4: 245.61; FEB 1: 360.5; FEB 2: 150.6; FEB 3: 265.34; FEB 4: 236.96; MAR 1: 2843.52; MAR 2: 2518.8; MAR 3: 1926.8439; MAR 4: 3284.5311; ABR 1: 247.514; ABR 2: 3501.5953
S4 | 265.56 | ENE 1: 284.98; ENE 2: 210.65; ENE 3: 165.45; ENE 4: 215.89; FEB 1: 302.6; FEB 2: 209.4; FEB 3: 231.9; FEB 4: 235.8037; MAR 1: 2829.645; MAR 2: 1645.8; MAR 3: 1926.8439; MAR 4: 3284.5311; ABR 1: 247.514; ABR 2: 3501.5953
S5 | 214.6 | ENE 1: 216.5; ENE 2: 206.5; ENE 3: 198.46; ENE 4: 206.5; FEB 1: 208.48; FEB 2: 310.4; FEB 3: 306.4; FEB 4: 233.48; MAR 1: 2801.76; MAR 2: 1343.28; MAR 3: 1926.8439; MAR 4: 3284.5311; ABR 1: 247.514; ABR 2: 3501.5953
S6 | 189.45 | ENE 1: 210.87; ENE 2: 212.65; ENE 3: 214.65; ENE 4: 215.6; FEB 1: 218.6; FEB 2: 254.6; FEB 3: 301.6; FEB 4: 227.2525; MAR 1: 2727.03; MAR 2: 1345.8; MAR 3: 1926.8439; MAR 4: 3284.5311; ABR 1: 247.514; ABR 2: 3501.5953
S7 | 246.7 | ENE 1: 249.5; ENE 2: 184.6; ENE 3: 310.6; ENE 4: 256.2; FEB 1: 314.6; FEB 2: 184.6; FEB 3: 210.5; FEB 4: 244.6625; MAR 1: 2935.95; MAR 2: 1560; MAR 3: 1926.8439; MAR 4: 3284.5311; ABR 1: 247.514; ABR 2: 3501.5953
S8 | 165.48 | ENE 1: 184.6; ENE 2: 200.6; ENE 3: 300.8; ENE 4: 200.48; FEB 1: 165.84; FEB 2: 136.45; FEB 3: 164.25; FEB 4: 189.8125; MAR 1: 2277.75; MAR 2: 1972.2; MAR 3: 1926.8439; MAR 4: 3284.5311; ABR 1: 247.514; ABR 2: 3501.5953
S9 | 178.46 | ENE 1: 310.8; ENE 2: 190.6; ENE 3: 312.6; ENE 4: 306.2; FEB 1: 148.36; FEB 2: 165.4; FEB 3: 129.4; FEB 4: 217.7275; MAR 1: 2612.73; MAR 2: 2198.4; MAR 3: 1926.8439; MAR 4: 3284.5311; ABR 1: 247.514; ABR 2: 3501.5953
S10 | 210.65 | ENE 1: 316.4; ENE 2: 321.15; ENE 3: 164.58; ENE 4: 203.4; FEB 1: 200.16; FEB 2: 178.4; FEB 3: 206.4; FEB 4: 225.1425; MAR 1: 2701.71; MAR 2: 1878.84; MAR 3: 1926.8439; MAR 4: 3284.5311; ABR 1: 247.514; ABR 2: 3501.5953
S11 | 216.98 | ENE 1: 308.4; ENE 2: 164.8; ENE 3: 194.76; ENE 4: 188.7; FEB 1: 195.46; FEB 2: 198.46; FEB 3: 198.45; FEB 4: 208.2513; MAR 1: 2499.015; MAR 2: 1723.2; MAR 3: 1926.8439; MAR 4: 3284.5311; ABR 1: 247.514; ABR 2: 3501.5953
S12 | 313.4 | ENE 1: 214.8; ENE 2: 102.6; ENE 3: 200.45; ENE 4: 164.53; FEB 1: 184.63; FEB 2: 236.45; FEB 3: 300.45; FEB 4: 214.6637; MAR 1: 2575.965; MAR 2: 2529.6; MAR 3: 1926.8439; MAR 4: 3284.5311; ABR 1: 247.514; ABR 2: 3501.5953
S13 | 283.4 | ENE 1: 210.65; ENE 2: 218.4; ENE 3: 194.6; ENE 4: 230.48; FEB 1: 214.68; FEB 2: 189.48; FEB 3: 246.7; FEB 4: 223.5488; MAR 1: 2682.585; MAR 2: 1127.04; MAR 3: 1926.8439; MAR 4: 3284.5311; ABR 1: 247.514; ABR 2: 3501.5953
S14 | 165.4 | ENE 1: 136.4; ENE 2: 309.4; ENE 3: 148.65; ENE 4: 245.6; FEB 1: 216.48; FEB 2: 236.45; FEB 3: 218; FEB 4: 209.5475; MAR 1: 2514.57; MAR 2: 2076; MAR 3: 1926.8439; MAR 4: 3284.5311; ABR 1: 247.514; ABR 2: 3501.5953
S15 | 198.4 | ENE 1: 145.2; ENE 2: 264.3; ENE 3: 204.65; ENE 4: 165.4; FEB 1: 360.4; FEB 2: 289.41; FEB 3: 246.78; FEB 4: 234.3175; MAR 1: 2811.81; MAR 2: 2582.4; MAR 3: 1926.8439; MAR 4: 3284.5311; ABR 1: 247.514; ABR 2: 3501.5953
S16 | 264.8 | ENE 1: 186.4; ENE 2: 234.5; ENE 3: 185.6; ENE 4: 176.1; FEB 1: 194.6; FEB 2: 306.78; FEB 3: 264.59; FEB 4: 226.6712; MAR 1: 2720.055; MAR 2: 1568.16; MAR 3: 1926.8439; MAR 4: 3284.5311; ABR 1: 247.514; ABR 2: 3501.5953
S17 | 266.8 | ENE 1: 189.4; ENE 2: 257.1; ENE 3: 210.5; ENE 4: 184.6; FEB 1: 206.7; FEB 2: 300.45; FEB 3: 243.1; FEB 4: 232.3313; MAR 1: 2787.975; MAR 2: 1390.2; MAR 3: 1926.8439; MAR 4: 3284.5311; ABR 1: 247.514; ABR 2: 3501.5953
S18 | 304.9 | ENE 1: 175.6; ENE 2: 150.8; ENE 3: 205.4; ENE 4: 164.36; FEB 1: 189.4; FEB 2: 160.45; FEB 3: 230.18; FEB 4: 197.6363; MAR 1: 2371.635; MAR 2: 1849.2; MAR 3: 1926.8439; MAR 4: 3284.5311; ABR 1: 247.514; ABR 2: 3501.5953
S19 | 165.1 | ENE 1: 213.5; ENE 2: 200.8; ENE 3: 164.8; ENE 4: 206.7; FEB 1: 194.8; FEB 2: 258.4; FEB 3: 254.18; FEB 4: 207.285; MAR 1: 2487.42; MAR 2: 1123.2; MAR 3: 1926.8439; MAR 4: 3284.5311; ABR 1: 247.514; ABR 2: 3501.5953
S20 | 285.4 | ENE 1: 306.7; ENE 2: 194.3; ENE 3: 112.36; ENE 4: 310.45; FEB 1: 245.1; FEB 2: 260.48; FEB 3: 308.1; FEB 4: 252.8612; MAR 1: 3034.335; MAR 2: 2377.08; MAR 3: 1926.8439; MAR 4: 3284.5311; ABR 1: 247.514; ABR 2: 3501.5953
[10 empty] | 52113.75 | 36399.12
Desarrollar: |  | FEB 1: Promedio por cobrar por día; MAR 1: 2605.6875; MAR 2: 1819.956
Gráfica de Proceso "X" y "R" y calcular la capacidad de proceso "Cp" y "Cpk"
GRAFICA DEL PROCESO X
Datos
|  |  | A2 | 0.373
|  |  | UCL | 3284.5311
|  |  | LCL | 1926.8439
GRAFICA DEL PROCESO Y
Datos
|  | D3 | 0.136
|  | D4 | 1.924
|  | LCL | 247.514
|  | UCL | 3501.5953
Capacidad de Proceso
CALCULO CP
|  |  |  | σ | 680.105 | LES | 4646.0024
|  |  |  | Z | 3 | LEI | 565.3726
|  |  |  | CP | 1.0639
| d2 | ENE 1: 2.847
| S | ENE 1: 639.254
CALCULO DE CPK
[5 empty] | X | 2605.6875
[5 empty] | LES | 4646.0024
[5 empty] | LEI | 565.3726
2040.3149
2040.3149
|  | CPK | 1.0639
ANALIZAR:
Elaborar el diagrama causa - efecto, brainstorming
DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO
DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO
Problema | El Cliente no recoje sus prendas lavadas
Personal |  | ENE 2: Maquinas; FEB 2: Material; MAR 1: Metodos; MAR 4: Mediciones; ABR 4: Medio Ambiente
Atención al Cliente mas riguroso |  | ENE 2: Software (CMR) revisar el historial del cliente; FEB 2: Inventarios de prendas en exceso; MAR 1: Procesos de control sistematizados; MAR 4: Valorización de productos por entregar; ABR 4: Uso de recurso no eficiente
Cliente sin responsabilidad |  | ENE 2: Sistema de almacenamiento de Prendas; FEB 2: Material informativo; MAR 1: Procedimientos de productos no entregados; MAR 4: Valorización de back order
Investigación del Cliente |  | ENE 2: Software (CMR) revisar el historial del cliente; FEB 2: Inventarios de prendas en exceso; MAR 1: Procesos de control sistematizados; MAR 4: Valorización de productos por entregar; ABR 4: Uso de recurso no eficiente
Falta de procedimiento |  | ENE 2: Requerimiento financiero; FEB 2: Perdida de Liquidez; MAR 1: Falta de inversión; MAR 4: Falta de un SIG; ABR 4: No gestión de contabilidad verde
Falta de app de investigación |  | ENE 2: Perdida de valor por periodo; FEB 2: Falta de control; MAR 1: Falta de capacitación; MAR 4: Falta de capacitación
[7 empty] | Posibilidad de daño del material |  |  | Falta de comunicación
Atención al Cliente mas riguroso |  | ENE 2: Sistema de almacenamiento de Prendas
Falta de capacitación |  | ENE 2: Requerimiento financiero; FEB 2: Material informativo; MAR 1: Procedimientos de productos no entregados; MAR 4: Valorización de back order
Falta de app de investigación |  | ENE 2: Uso ineficaz de espacio; FEB 2: Falta de comunicación; MAR 1: Falta de gestión; MAR 4: Falta de un SIG
[7 empty] | Falta de Gestión |  |  | Falta de un SIG |  |  | Falta de capacitación
Cliente sin responsabilidad
Falta de conciencia
No conoce, las consecuencias
BRAINSTORMING
LLUVIAS DE IDEAS | bar: ENE 1
1 | Restructuración del área de atención al cliente
2 | Adquirir Software de control de existencias.
3 | Desarrollar las politicas de comunicación de la organización
4 | Desarrollar Dipticos y Tripticos donde se informe al cliente las consecuencias de no recoger los productos.
5 | Desarrollar los procedimientos para los productos no recogidos.
6 | Adquirir software de CRM donde se realice el siguimiento de los pedidos y el comportamiento de los clientes.
7 | Restructuración de las finanzas de corto plazo debido al efecto directo a la liquidez.
8 | Desarrollo de un programa de capacitación
9 | Utilizar las redes sociales para concientizas a los clientes para el recojo de sus prendas.
10 | Utilizar las redes sociales para concientizar a los clientes sobre el efecto medioambiental por lavar y no utilizarlo.
MEJORAR:
Proponer 2 soluciones y decidir por una de ellas, aplicar para la decisión la Matriz de priorización
Las soluciones obtenidas de la lluvia de idea son:
1 | Desarrollar Dipticos y Tripticos donde se informe al cliente las consecuencias de no recoger los productos. | bar: ENE 1 to FEB 3
Restructuración de las finanzas de corto plazo debido al efecto directo a la liquidez.
Adquirir Software de control de existencias.
2 | Desarrollo de un programa de capacitación | bar: ENE 1 to FEB 3
Los criterios analizados son:
Impacto en la reducción del problema con el recojo del cliente de sus prendas
|  | Impacto en la reducción del problema con el recojo del cliente de sus prendas |  | Desarrollar Dipticos y Tripticos donde se informe al cliente las consecuencias de no recoger los productos. |  | Restructuración de las finanzas de corto plazo debido al efecto directo a la liquidez. |  | Adquirir Software de control de existencias. |  | Desarrollo de un programa de capacitación |  | Total |  | Orden
|  | Desarrollar Dipticos y Tripticos donde se informe al cliente las consecuencias de no recoger los productos. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1
|  | Restructuración de las finanzas de corto plazo debido al efecto directo a la liquidez. |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 3
|  | Adquirir Software de control de existencias. |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4
|  | Desarrollo de un programa de capacitación |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 2
LA SOLUCION OBTENIDO EN EL ANALISIS ES:
DESARROLLAR TRIPTICOS Y DIPTICOS (COMUNICACIÓN) AL CLIENTE EN DONDE SE EXPLIQUE LAS CONSECUENCIAS DE NO RECOGER SUS PRENDAS (CONCIENTIZAR AL CLIENTE)
CONTROLAR
Elaborar una matriz de responsabilidades, preparar un Plan de Control y definir un indicador de desempeño para cada actividad del plan de control
EQUIPO BLACK BELT
| Belt & Equipo | ENE 1: Juan Villavicencio (Black Belt), Maria Gutierrez (Yellow Belt) Pedro Torres (Green Belt), Javier Rodriguez (Usuario)
| Sponsor | ENE 1: Martin Ramirez (Gerente de Finanzas - Black Belt)
| Funciones | ENE 1: Martin Ramirez (Directivo)
Juan Villavicencio (Black Belt - Soporte todas las áreas)
Maria Gutierrez (Yellow Belt)
Pedro Torres (Green Belt)
Javier Rodriguez (Usuario)
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
|  | Elemento de trabajo |  | Maria G. | Pedro T. | Javier R.
|  | Desarrollo de las politicas de comunicación |  |  | P | S
|  | Aprobación de los directivos |  | P | S
|  | Desarrollo del material audivisual |  |  | P | S
|  | Aprobación de los directivos del material AV |  | P | S
|  | Seleccionar proveedor de impresión |  | P
|  | Aprobar el arte final |  | P
|  | Aprobar los materiales impresos finales |  | P
|  | Entregar el material a los diferentes locales. |  |  | P | S
|  | Verificar el cumplimiento de la entrega |  |  | P | S
|  | Medir el impacto de las medidas |  | P | S
P: responsabilidad Principal
S: responsabilidad de Soporte
PLAN DE CONTROL
[7 empty] | Fecha | 2020-08-05
| Proceso: Reducción de prendas no recogidos por el cliente | FEB 2: Preparado; FEB 3: Pedro Torres (Green Belt)
[7 empty] | Revisado | Maria Gutierrez (Yellow Belt)
[7 empty] | Aprobado | Juan Villavicencio (Black Belt - Soporte todas las áreas)
Flujo de Proceso |  | ENE 1: Equipo; ENE 2: Caracteristicas; ENE 4: Tipo; FEB 1: Métodos; FEB 4: Por; MAR 1: Métodos de Analisis
Nro | Operación | ENE 2: Parametro Proc; ENE 3: Caract. Product; FEB 1: Especificac.; FEB 2: Técnica eval.; FEB 3: Tamaño de Muestra
1 | Desarrollo de las politicas de comunicación | ENE 1: Gabinete; ENE 2: Manual de procedimientos; ENE 3: Nivel de cumplimiento; ENE 4: Virtual; FEB 2: Cuantitativo; FEB 3: 1; FEB 4: Maria Gutierrez (Yellow Belt); MAR 1: Deductivo
2 | Aprobación de los directivos | ENE 1: Gabinete; ENE 2: Ficha de aprobación; ENE 3: Ficha aprobada; ENE 4: Fisica; FEB 2: Cualitativo; FEB 3: 1; FEB 4: Maria Gutierrez (Yellow Belt); MAR 1: Deductivo
3 | Desarrollo del material audivisual | ENE 1: Proveedor; ENE 2: Parte de trabajo; ENE 3: Fecha de entrega; ENE 4: Virtual; FEB 2: Cuantitativo; FEB 3: 1; FEB 4: Maria Gutierrez (Yellow Belt); MAR 1: Deductivo
4 | Aprobación de los directivos del material AV | ENE 1: Gabinete; ENE 2: Ficha de aprobación; ENE 3: Ficha aprobada; ENE 4: Fisica; FEB 2: Cualitativo; FEB 3: 1; FEB 4: Maria Gutierrez (Yellow Belt); MAR 1: Deductivo
5 | Seleccionar proveedor de impresión | ENE 1: Logistica; ENE 2: Cuadro comparativo; ENE 3: Selección del Proveedor; ENE 4: Fisica; FEB 2: Cuantitativo; FEB 3: 1; FEB 4: Maria Gutierrez (Yellow Belt); MAR 1: Deductivo
6 | Aprobar el arte final | ENE 1: Gabinete; ENE 2: Ficha de aprobación; ENE 3: Ficha aprobada; ENE 4: Fisica; FEB 2: Cualitativo; FEB 3: 1; FEB 4: Maria Gutierrez (Yellow Belt); MAR 1: Deductivo
7 | Aprobar los materiales impresos finales | ENE 1: Almacen; ENE 2: Ficha de aprobación; ENE 3: Ficha aprobada; ENE 4: Fisica; FEB 2: Cualitativo; FEB 3: 1; FEB 4: Maria Gutierrez (Yellow Belt); MAR 1: Deductivo
8 | Entregar el material a los diferentes locales. | ENE 1: Transportes; ENE 2: Guia de remision; ENE 3: % de recepción de las tiendas; ENE 4: Fisica; FEB 2: Cualitativo; FEB 3: 50; FEB 4: Maria Gutierrez (Yellow Belt); MAR 1: Deductivo
9 | Verificar el cumplimiento de la entrega | ENE 1: Comercial; ENE 2: Cargo de entrega; ENE 3: % de cumplimiento; ENE 4: Fisica; FEB 2: Cuantitativo; FEB 3: 50; FEB 4: Maria Gutierrez (Yellow Belt); MAR 1: Deductivo
10 | Medir el impacto de las medidas | ENE 1: Gabinete; ENE 2: CRM; ENE 3: Reducción de prendas no entregada; ENE 4: Virtual; FEB 2: Cualitativo; FEB 3: 200; FEB 4: Maria Gutierrez (Yellow Belt); MAR 1: Deductivo
INDICADOR
| Nro | ENE 1: Operación; ENE 2: INDICADORES
| 1 | ENE 1: Desarrollo de las politicas de comunicación; ENE 2: Nivel de cumplimiento
| 2 | ENE 1: Aprobación de los directivos; ENE 2: Ficha aprobada
| 3 | ENE 1: Desarrollo del material audivisual; ENE 2: Fecha de entrega
| 4 | ENE 1: Aprobación de los directivos del material AV; ENE 2: Ficha aprobada
| 5 | ENE 1: Seleccionar proveedor de impresión; ENE 2: Puntaje en la matriz de selección de proveedor
| 6 | ENE 1: Aprobar el arte final; ENE 2: Nro de fichas Aprobadas
| 7 | ENE 1: Aprobar los materiales impresos finales; ENE 2: Nro de fichas Aprobadas
| 8 | ENE 1: Entregar el material a los diferentes locales.; ENE 2: % de recepción de las tiendas
| 9 | ENE 1: Verificar el cumplimiento de la entrega; ENE 2: % de cumplimiento
| 10 | ENE 1: Medir el impacto de las medidas; ENE 2: % stock de prendas sin recoger
PROYECTO SIX SIGMA: Caso - Empresa Servicios
BRAINSTORMING (TORMENTA DE IDEAS)
MISIÓN:
FASES:
APLICACIÓN:
Identificación y definición de proyectos
Diagnostico de causas: formulación de teorías
Solución de causas
Ideas de mejora
ESTIMULANTE PARTICIPATIVA INNOVACIÓN
GENERACIÓN DE IDEAS NUEVAS Y ÚTILES
DEFINICIÓN DEL GRUPO Y DEL MODERADOR (Reglas previas)
REFLEXIÓN (Anotación en silencio de las ideas)
EMISIÓN DE IDEAS (Puesta en común de manera ordenada y secuencial)
ANÁLISIS DE IDEAS (Mediante alguna Herramienta de Gestión)
Prohibida la censura,
apoyo a la imaginación libre,
OBJETIVO: obtener el máximo nº de ideas
BRAINSTORMING (TORMENTA DE IDEAS)